## Slide 1: Управление ресурсами проекта
Тема 5

## Slide 2: План

## Slide 3: Управление ресурсами
Включает процессы планирования, закупок, поставок, распределения, учета и контроля ресурсов, обычно трудовых и материально-технических.
Основная задача управления этими ресурсами — обеспечить их оптимальное использование для достижения конечной цели УП — формирования результата с запланированными показателями.

## Slide 4: Структура материально-технического обеспечения

## Slide 5: Структурная модель управления ресурсами проекта

## Slide 6
Под закупками понимают мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами, т.е. имуществом (товарами), выполнением работ (услуг), передачей результатов интеллектуального творчества в связи с конкретным проектом.
Управление закупками, материально-техническим обеспечением проекта — подсистема УП, включающая процессы приобретения товаров, продукции и услуг от внешних организаций — поставщиков.
Управление поставками выделяется в качестве самостоятельной подсистемы наряду с управлением закупками. Включает:
    планирование поставок;
    организацию бухгалтерского учета;
    доставку, приемку и хранение товара;
    учет и контроль доставки.

## Slide 7: Два основных метода планирования ресурсов проекта
ресурсное планирование при ограничении по времени предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение дополнительных ресурсов на периоды перегрузок;
планирование при ограниченных ресурсах предполагает, что первоначально заданное количество доступных ресурсов не может быть изменено и является основным ограничением проекта.

## Slide 8: Укрупненные этапы проектно-закупочного цикла

## Slide 9: Управление запасами
Понятие «запасы» относится не ко все видам ресурсов. В самом общем виде запасы определяются как ресурсы, хранящиеся на складах, и включают:
    товарно-материальные запасы (сырье и материалы);
    незавершенное производство;
    готовую продукцию на складе.
Под управлением запасами понимается контроль за их состоянием и принятие решений, нацеленных на экономию времени и средств за счет минимизации затрат по содержанию запасов, необходимых для эффективной реализации проекта.

## Slide 10
Точка заказа, или пороговый запас, — минимальная величина запаса ресурса, при которой необходим новый заказ для его пополнения, или момент времени, когда должен быть произведен заказ.
Страховой (резервный) запас — минимальный целесообразный запас ресурсов, предназначенный для бесперебойного снабжения производства в случае нарушения хода поставок по сравнению с запланированным.

## Slide 11: Виды запасов
транзитные;
линейные;
резервирование ресурсов в виде запаса;
создаваемые в связи с ожиданием определенных событий;
серийные;
циклические;
безопасности.

## Slide 12: Система управления запасами решает следующие основные задачи:
контроль и учет уровня запасов;
определение размера резервного запаса для каждого ресурса, необходимого для непрерывного обеспечения работ проекта;
расчет оптимального размера заказа ресурса;
определение интервала времени между заказами.

## Slide 13: Оптимизация размера заказа
Задача управления запасами сведена к определению объема заказа (Q) и частоты выполнения заказов (T) за планируемый промежуток времени, что в свою очередь рассчитывается посредством балансирования между затратами, связанными с выполнением одного заказа (O), и затратами на хранение единицы запасов (C).
Размер заказа следует увеличивать до тех пор, пока снижение затрат на заказ перевешивает увеличение затрат на хранение.

## Slide 14
Издержки хранения запасов за период между двумя поставками равны произведению затрат хранения единицы материала на средний объем запасов:
Z1 = C × Q : 2
Для расчета затрат на выполнение заказа к условию неизменной величины заказа прибавляется предположение о его постоянной стоимости, поэтому затраты по заказу определяются как произведение затрат на один заказ O и количество заказов за отчетный период (S : Q)
Z2 = S × O : Q,
где S — потребность в материалах или готовой продукции за отчетный период;
Q — объем заказа;
O — затраты, связанные с выполнением одного заказа.

## Slide 15
Оптимальный размер заказа получается при минимальных суммарных издержках по управлению запасами.
Z = Z1 + Z2 ⇒ Min,
т.е.:

## Slide 16: Расчет параметров системы управления запасами